| #### BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | #### Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

BÁO CÁO MỤC TIÊU, CHỈ SỐ VÀ CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên chương trình: Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành muối giai đoạn 2026 - 2030.

2. Loại hình chương trình: Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

4. Cơ quan phối hợp:

- Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Cục Chuyển đổi số.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường.

- Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.

- Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

- Cục Hóa chất (Bộ Công thương).

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố có hoạt động sản xuất, chế biến muối.

5. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026 - 2030.

6. Tổng kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến khoảng…..tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách trung ương:…….tỷ (Nghiên cứu khoa học, công nghệ nền, chuyển đổi số, tiêu chuẩn, cơ sở dữ liệu và mô hình trình diễn).

- Ngân sách địa phương:……..tỷ (Đối ứng nhiệm vụ, chuyển giao công nghệ, khuyến diêm, xây dựng mô hình tại địa phương).

- Doanh nghiệp và nguồn xã hội hóa:……..tỷ (Đầu tư R&D, đổi mới công nghệ, chế biến sâu, thương mại hóa sản phẩm).

Ngoài các nguồn vốn nêu trên, Chương trình khuyến khích huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như vốn tín dụng ưu đãi, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, nguồn tài trợ quốc tế, vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, làm chủ và chuyển giao các công nghệ then chốt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của ngành muối; hình thành các mô hình sản xuất thông minh, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn tại các vùng muối trọng điểm và nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

2.2. Mục tiêu cụ thể

(1) Xây dựng nền tảng dữ liệu, tiêu chuẩn và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối.

(2) Làm chủ các công nghệ then chốt về sản xuất năng suất cao, cơ giới hóa, tự động hóa và thích ứng biến đổi khí hậu.

(3) Phát triển công nghệ muối công nghiệp, tinh luyện và khai thác giá trị từ nước ót.

(4) Hình thành và thương mại hóa các mô hình đổi mới sáng tạo tại 04 vùng muối trọng điểm.

III. CHỈ SỐ VÀ CHỈ TIÊU

- Chỉ số

| Mục tiêu cụ thể | Chỉ số |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên chỉ số và đơn vị của chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp đo | Công thức tính | Thời điểm đo lường và báo cáo |
| 1. Xây dựng nền tảng dữ liệu, tiêu chuẩn và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối. | 1.1.Phần trăm nền tảng dữ liệu và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối. | Công nghệ | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số Hệ thống cơ sở dữ liệu đạt được/ Tổng số Hệ thống cơ sở dữ liệu được giao x 100% | Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ |
|  | 1.2. Phần trăm Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm muối. | Khoa học | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số QCVN, TCVN được rà soát, cập nhật, xây dựng đạt được/Tổng số QCVN, TCVN được rà soát, cập nhật, xây dựng được giao x 100% | Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ |
| 2. Làm chủ các công nghệ then chốt về sản xuất năng suất cao, cơ giới hóa, tự động hóa và thích ứng BĐKH. | 2.1. Phần trăm Gói công nghệ sản xuất muối trên nền vật liệu HDPE. | Công nghệ | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số Gói công nghệ đạt được/ Tổng số gói công nghệ được giao x 100% | Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ |
|  | 2.2. Phần trăm Gói công nghệ cơ giới hóa trong sản xuất muối đạt năng xuất cao, giảm chi phí và thích ứng biến đổi khí hậu. | Công nghệ | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số Gói công nghệ đạt được/ Tổng số gói công nghệ được giao x 100% | Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ |
|  | 2.3. Phần trăm Gói công nghệ sản xuất muối thích ứng với biến đổi khí hậu | Công nghệ | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số Gói công nghệ đạt được/ Tổng số gói công nghệ được giao x 100% | Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ |
| 3. Phát triển công nghệ muối công nghiệp, tinh luyện và khai thác giá trị từ nước ót. | 3.1. Phần trăm Gói công nghệ về kiểm soát tạp chất; ổn định thành phần; truy xuất nguồn gốc. đối với muối thô (nguyên liệu) | Công nghệ | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số Gói công nghệ đạt được/ Tổng số gói công nghệ được giao x 100% | Đánh giá kết quả Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ và sau 01-02 năm đánh giá hiệu quả nhân rộng |
|  | 3.2. Phần trăm Gói công nghệ về tinh luyện muối công nghiệp đạt các mức chất lượng khác nhau theo yêu cầu của: hóa chất; xử lý nước; các ngành công nghiệp khác. | Công nghệ | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số Gói công nghệ đạt được/ Tổng số gói công nghệ được giao x 100% | Đánh giá kết quả Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ và sau 01-02 năm đánh giá hiệu quả nhân rộng |
|  | 3.3. Phần trăm Gói công nghệ sản xuất nước ót theo chuỗi giá trị | Công nghệ | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số Gói công nghệ đạt được/ Tổng số gói công nghệ được giao x 100% | Đánh giá kết quả Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ và sau 01-02 năm đánh giá hiệu quả nhân rộng |
| 4. Hình thành và thương mại hóa các mô hình đổi mới sáng tạo tại 04 vùng muối trọng điểm. | Phần trăm Mô hình | Công nghệ | Kiểm đếm, thống kê, báo cáo | Tổng số mô hình đạt được/Tổng số mô hình được giao x 100% | Đánh giá kết quả Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ và sau 01-02 năm đánh giá hiệu quả nhân rộng, sau 03 – 05 năm đánh giá hiệu quả tác động |

2. Chỉ tiêu

| Mục tiêu cụ thể | Chỉ tiêu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên chỉ tiêu, đơn vị của chỉ tiêu | Giá trị chỉ tiêu | Thời điểm dự kiến đạt chỉ tiêu | Loại chỉ tiêu theo mô hình logic | Căn cứ thiết lập chỉ tiêu |
| 1. Xây dựng nền tảng dữ liệu, tiêu chuẩn và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối. | 1.1. 01 Hệ thống cơ sở dữ liệu | 100% | 2028 | Kết quả | Phù hợp với mục tiêu cụ thể |
|  | 1.2. - 02 QCVN được rà soát, cập nhật và 02 TCVN được rà soát, cập nhật - 01 TCVN được xây dựng | 100% | 2028 | Kết quả | Phù hợp với mục tiêu cụ thể |
| 2. Làm chủ các công nghệ then chốt về sản xuất năng suất cao, cơ giới hóa, tự động hóa và thích ứng BĐKH | 03 Gói công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao | 100% | 2029 | Hiệu quả | Phù hợp với mục tiêu cụ thể |
| 3. Phát triển công nghệ muối công nghiệp, tinh luyện và khai thác giá trị từ nước ót. | 03 Gói công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao | 100% | 2029 | Hiệu quả | Phù hợp với mục tiêu cụ thể |
| 4. Hình thành và thương mại hóa các mô hình đổi mới sáng tạo tại 04 vùng muối trọng điểm. | 04 Mô hình | 100% | 2030 | Tác động | Phù hợp với mục tiêu cụ thể |

|  | ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

| #### BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | #### Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC,

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên chương trình: Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành muối giai đoạn 2026 - 2030.

2. Loại hình chương trình: Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

4. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026 - 2030.

5. Cơ quan thẩm định/đánh giá đầu kỳ: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Vụ Khoa học và Công nghệ)

6. Căn cứ đánh giá:

- Luật Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo năm 2025;

- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ;

- Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ;

- Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 2570/QĐ-BNNMT ngày 03/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Công văn số 8013/BNNMT-KHCN ngày 20/7/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Công văn số 8912/BNNMT-KHCN ngày 07/8/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc  xây dựng Chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

II. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ:

1. Thành lập Hội đồng thẩm định/Đánh giá đầu kỳ:

- Quyết định số ….ngày …của …về việc thành lập Hội đồng thẩm định/Đánh giá đầu kỳ.

- Thành phần: Chủ tịch, ủy viên, thư ký (ghi rõ họ tên, cơ quan công tác).

a) Hình thức thẩm định/đánh giá đầu kỳ:

□ Họp trực tiếp/trực tuyến/kết hợp;

□ Lấy ý kiến bằng văn bản

b) Thời gian và địa điểm họp thẩm định/đánh giá đầu kỳ:

2. Tài liệu đánh giá đầu kỳ:

- Văn bản đề nghị đánh giá đầu kỳ của cơ quan đề xuất;

- Dự thảo Chương trình;

- Thuyết minh Chương trình;

- Báo cáo mục tiêu, chỉ số và chỉ tiêu của Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ:

1. Tính phù hợp của mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, làm chủ và chuyển giao các công nghệ then chốt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của ngành muối; hình thành các mô hình sản xuất thông minh, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn tại các vùng muối trọng điểm và nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

| Tiêu chí đánh giá mục tiêu tổng quát | Có | Không |
| --- | --- | --- |
| 1. Xác định được kết quả cuối cùng dự kiến đạt được |  |  |
| 2. Theo đúng chức năng của cơ quan chủ trì quản lý chương trình |  |  |
| 3. Bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trung và dài hạn của quốc gia, bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương |  |  |

Khuyến nghị điều chỉnh mục tiêu tổng quát (nếu cần):

2. Tính phù hợp của mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu cụ thể 1: Xây dựng nền tảng dữ liệu, tiêu chuẩn và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối.

| Tiêu chí đánh giá mục tiêu cụ thể | Có | Không |
| --- | --- | --- |
| 1. Cụ thể, rõ ràng, có tính định lượng |  |  |
| 2. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát |  |  |
| 3. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể với chương trình thành phần, nội dung, nhiệm vụ của chương trình |  |  |

Khuyến nghị điều chỉnh mục tiêu cụ thể 1 (nếu cần):

- Mục tiêu cụ thể 2: Làm chủ các công nghệ then chốt về sản xuất năng suất cao, cơ giới hóa, tự động hóa và thích ứng biến đổi khí hậu.

| Tiêu chí đánh giá mục tiêu cụ thể | Có | Không |
| --- | --- | --- |
| 1. Cụ thể, rõ ràng, có tính định lượng |  |  |
| 2. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát |  |  |
| 3. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể với chương trình thành phần/nội dung/nhiệm vụ của chương trình |  |  |

Khuyến nghị điều chỉnh mục tiêu cụ thể 2 (nếu cần):

- Mục tiêu cụ thể 3: Phát triển công nghệ muối công nghiệp, tinh luyện và khai thác giá trị từ nước ót.

| Tiêu chí đánh giá mục tiêu cụ thể | Có | Không |
| --- | --- | --- |
| 1. Cụ thể, rõ ràng, có tính định lượng |  |  |
| 2. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát |  |  |
| 3. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể với chương trình thành phần/nội dung/nhiệm vụ của chương trình |  |  |

Khuyến nghị điều chỉnh mục tiêu 3 (nếu cần):

- Mục tiêu cụ thể 4: Hình thành và thương mại hóa các mô hình đổi mới sáng tạo tại 04 vùng muối trọng điểm.

| Tiêu chí đánh giá mục tiêu cụ thể | Có | Không |
| --- | --- | --- |
| 1. Cụ thể, rõ ràng, có tính định lượng |  |  |
| 2. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát |  |  |
| 3. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể với chương trình thành phần/nội dung/nhiệm vụ của chương trình |  |  |

Khuyến nghị điều chỉnh mục tiêu cụ thể 4 (nếu cần):

3. Tính phù hợp của chỉ số đo lường kết quả để đạt được mục tiêu cụ thể (đánh dấu “X” vào cột C (Có)/ K (Không) tương ứng, chỉ số là “Phù hợp” nếu được xác định là C (Có) ở cả 3 mục tiêu chí)

| Chỉ số |  | Tiêu chí đánh giá chỉ số |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Có sự liên kết với mục tiêu cụ thể |  |  | 2. Đạt đủ 5 yêu cầu về chỉ số đo lường |  |  | 3. Phương pháp đo, công thức tính phù hợp |  |  |
|  |  | C | K | Nếu chọn K, nêu lý do | C | K | Nếu chọn K, nêu lý do | C | K | Nếu chọn K, nêu lý do |
| Mục tiêu cụ thể 1: Xây dựng nền tảng dữ liệu, tiêu chuẩn và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối. | Chỉ số 1: Phần trăm nền tảng dữ liệu và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 2: Phần trăm Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm muối. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu cụ thể 2: Làm chủ các công nghệ then chốt về sản xuất năng suất cao, cơ giới hóa, tự động hóa và thích ứng BĐKH. | Chỉ số 1: Phần trăm Gói công nghệ sản xuất muối trên nền vật liệu HDPE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 02: Phần trăm Gói công nghệ cơ giới hóa trong sản xuất muối đạt năng xuất cao, giảm chi phí và thích ứng biến đổi khí hậu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 03: Phần trăm Gói công nghệ sản xuất muối thích ứng với biến đổi khí hậu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu cụ thể 3: Phát triển công nghệ muối công nghiệp, tinh luyện và khai thác giá trị từ nước ót. | Chỉ số 1: Phần trăm Gói công nghệ về kiểm soát tạp chất; ổn định thành phần; truy xuất nguồn gốc. đối với muối thô (nguyên liệu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 2: Phần trăm Gói công nghệ về tinh luyện muối công nghiệp đạt các mức chất lượng khác nhau theo yêu cầu của: hóa chất; xử lý nước; các ngành công nghiệp khác. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 3: Phần trăm Gói công nghệ sản xuất nước ót theo chuỗi giá trị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu cụ thể 4: Hình thành và thương mại hóa các mô hình đổi mới sáng tạo tại 04 vùng muối trọng điểm. | Chỉ số: Phần trăm mô hình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khuyến nghị điều chỉnh chỉ số (nếu cần):

- Đối với chỉ số (1, 2, 3,…) thuộc mục tiêu cụ thể (1, 2, 3,….):

4. Tính phù hợp của chỉ tiêu (đánh dấu “X” vào cột C (Có)/K (Không) tương ứng, chỉ tiêu được xác định “Phù hợp” nếu được xác đinh là “Có” ở tiêu chí Tính thách thức và Tính khả thi)

| Chỉ tiêu |  |  | Tiêu chí |  |  |  | Loại chỉ tiêu | Đo lường chất lượng |  | Đo lường hiệu quả chi phí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tính thách thức |  | Tính khả thi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | K | C | K |  | C | K | C | K |
| Mục tiêu cụ thể 1: Xây dựng nền tảng dữ liệu, tiêu chuẩn và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối. | Chỉ số 1: Phần trăm nền tảng dữ liệu và công cụ số phục vụ quản trị ngành muối. | Chỉ tiêu 1: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 2: Phần trăm Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm muối. | Chỉ tiêu 2: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu cụ thể 2: Làm chủ các công nghệ then chốt về sản xuất năng suất cao, cơ giới hóa, tự động hóa và thích ứng BĐKH. | Chỉ số 1: Phần trăm Gói công nghệ sản xuất muối trên nền vật liệu HDPE. | Chỉ tiêu 1: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 02: Phần trăm Gói công nghệ cơ giới hóa trong sản xuất muối đạt năng xuất cao, giảm chi phí và thích ứng biến đổi khí hậu. | Chỉ tiêu 2: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 03: Phần trăm Gói công nghệ sản xuất muối thích ứng với biến đổi khí hậu | Chỉ tiêu 3: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu cụ thể 3: | Chỉ số 1: Phần trăm Gói công nghệ về kiểm soát tạp chất; ổn định thành phần; truy xuất nguồn gốc. đối với muối thô (nguyên liệu) | Chỉ tiêu 1: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 2: Phần trăm Gói công nghệ về tinh luyện muối công nghiệp đạt các mức chất lượng khác nhau theo yêu cầu của: hóa chất; xử lý nước; các ngành công nghiệp khác. | Chỉ tiêu 2: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ số 3: Phần trăm Gói công nghệ sản xuất nước ót theo chuỗi giá trị | Chỉ tiêu 3: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mục tiêu cụ thể 4: Hình thành và thương mại hóa các mô hình đổi mới sáng tạo tại 04 vùng muối trọng điểm. | Chỉ số: Phần trăm mô hình | Chỉ tiêu 4: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khuyến nghị điều chỉnh chỉ tiêu (nếu cần):

Đối với chỉ tiêu (1, 2, 3,…) thuộc mục tiêu cụ thể (1, 2, 3,…):

5. Tổng hợp đánh giá mục tiêu và chỉ tiêu: (đánh dấu “X” vào ô nếu đạt yêu cầu và ghi số lượng chỉ số, chỉ tiêu tương ứng)

□ Mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể được thiết lập phù hợp

□ Các chỉ tiêu cho từng mục tiêu cụ thể là phù hợp, với …. chỉ tiêu cho toàn bộ chương trình, trong đó:

(i) có ít nhất 02 chỉ tiêu cho mỗi mục tiêu cụ thể và

(ii) có …. chỉ tiêu định lượng, …. chỉ tiêu hiệu quả chi phí.

□ Các chỉ tiêu được thiết lập phù hợp, với …. chỉ tiêu là chỉ tiêu đầu ra/kết quả ngắn hạn và …. chỉ tiêu là chỉ tiêu kết quả trung hạn.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH/ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

(Ký tên, đóng dấu)

Chọn 1 trong 3 loại chỉ tiêu: 1. Đầu ra, 2. Kết quả, 3. Tác động